## Gantt Chart
Project Name: | Sample Excel Gantt Chart
Company Name: | Bright Hub Project Management
Project Manager: | Michele McDonough
Date of Report: | 2008-07-01
Task | Start Date | End Date | Days Completed | Days Remaining
Task A | 2007-12-15 | 2008-07-31 | 199 | 30
Task B | 2008-01-05 | 2008-08-15 | 178 | 45
Task C | 2008-02-01 | 2008-09-01 | 151 | 62
Task D | 2008-03-30 | 2008-09-01 | 93 | 62
Task E | 2008-06-01 | 2008-12-31 | 30 | 183
Task F | 2008-08-01 | 2008-12-31 | 0 | 183

## Finding Serial Numbers for Date
Date | Serial Number for Date
2007-12-15 | 39431
2008-12-31 | 39813
|  | Date | Serial Number
| To find the serial number for a date, just type the date into cell C8. The corresponding serial number will appear in cell C9. | 2007-12-31 | 39447